## Slide 1
План деятельности Центра «Точка роста»
Сетевая школа МБОУ «Победовская СОШ»
Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия
Анализ нормативных документов. Разработка Положения о Сетевой школе. Обсуждение и коррекция Положения о Сетевой школе, Утверждение Положения о Сетевой школе. | сентябрь | Положение о Сетевой школе. | Директор школы Руководитель Центра, сотрудники Центра.
Заключение договоров о Сетевом взаимодействии с ОО района. | Декабрь | Договор о Сетевом взаимодействии | Директор школы Директора ОО района
Анализ потребностей в сетевых дополнительных программах среди ОО района | Ноябрь | Направления работы Сетевой школы | Руководитель Центра, Директора ОО района

## Slide 2
План деятельности Центра «Точка роста»
Сетевая школа МБОУ «Победовская СОШ»
Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия
Анализ оборудования, разработка и экспертиза рабочих программ ДОП, коррекция программ. | До 15декабря | Разноуровневые общеобразовательные программы ДОП цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профиля. | Руководитель Центра, Педагоги Центра
Согласование сетевого взаимодействия с ОО района | Декабрь | Система внеурочной деятельности в учебный и каникулярный период, программы для пришкольных лагерей | Руководитель Центра, Директора ОО района
Создание сетевого графика согласования с расписанием занятий школы, Центра «Точка роста» | Январь | Логистика Расписание | Руководитель Центра, Директора ОО района

## Slide 3
План деятельности Центра «Точка роста»
Сетевая школа МБОУ «Победовская СОШ»
Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия
Размещение Программ дополнительного образования в АИС «Навигатор дополнительного образования Омской области» | Декабрь | Программы в АИС «Навигатор дополнительного образования Омской области» | Педагоги Центра
Составление списка групп на обучение по программам дополнительного образования , формирование базы данных | Декабрь | Укомплектованность групп на обучение по дополнительным образовательным программам, реализуемым в сетевой форме | Руководитель Центра, Педагоги Центра
Работа Сетевой школы | Февраль, март | Реализация Программ дополнительного образования в Сетевой школе | Педагоги Центра

## Slide 4
План деятельности Центра «Точка роста»
Сетевая школа МБОУ «Победовская СОШ»
Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия
Ведение и контроль журнала учета посещаемости Центра, анализ количества проведенных занятий на базе Центра | Ежедневно, ежемесячно | Численность детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, реализуемым в сетевой форме | Руководитель Центра, Педагоги Центра
Мониторинг количественных и качественных показателей деятельности Сетевой школы | Май | Годовой отчет по результатам деятельности Сетевой школы | Руководитель Центра